## SK516
附件：64.8米操锚供应船(SK516)分段建造现状及报价清单
序号 | 分段号 | 分段所属区域 | 结构完工情况 | 预装完工情况 | 涂装情况 | 分段管预装重量（吨） | 铁舾电舾预装重量（吨） | 分段结构重量（吨） | 预装总重量（吨） | 总重量（吨） | 现存放场地 | 报价
1 | 101P | 尾部分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 1.165 | 0.579 | 45.385 | 1.744 | 47.129 | 福宁重工
2 | 101S | 尾部分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 1.365 | 0.544 | 50.476 | 1.909 | 52.385 | 福宁重工
3 | 201P | 尾部分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 3.005 | 1.292 | 46.365 | 4.297 | 50.662 | 福宁重工
4 | 201S | 尾部分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 1.575 | 0.869 | 48.582 | 2.444 | 51.026 | 福宁重工
5 | 212艏 | 底部分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 9.708 | 1.407 | 27.731 | 11.115 | 38.846 | 福宁重工
6 | 212艉 | 底部分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 3.578 | 0.965 | 23.165 | 4.543 | 27.708 | 福宁重工
7 | 222P | 舷侧分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 2.047 | 0.816 | 41.759 | 2.863 | 44.622 | 福宁重工
8 | 222S | 舷侧分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 2.441 | 0.79 | 41.759 | 3.231 | 44.99 | 福宁重工
9 | 232 | 甲板分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 1.226 | 0.432 | 7.921 | 1.658 | 9.579 | 福宁重工
10 | 223P | 舷侧分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 3.517 | 0.86 | 51.556 | 4.377 | 55.933 | 福宁重工
11 | 223S | 舷侧分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 3.956 | 0.963 | 51.599 | 4.919 | 56.518 | 福宁重工
12 | 233 | 甲板分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 3.722 | 0.635 | 9.929 | 4.357 | 14.286 | 福宁重工
13 | 214P | 底部分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 0.781 | 1.303 | 43.52 | 2.084 | 45.604 | 福宁重工
14 | 214S | 底部分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 0.408 | 0.99933 | 41.211 | 1.4073 | 42.6183 | 福宁重工
15 | 224P | 舷侧分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 5.544 | 0.543 | 30.909 | 6.087 | 36.996 | 福宁重工
16 | 224S | 舷侧分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 5.59 | 0.72 | 28.293 | 6.31 | 34.603 | 福宁重工
17 | 234 | 甲板分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 1.431 | 1.1793 | 16.627 | 2.6103 | 19.2373 | 福宁重工
18 | 215 | 底部分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 0.591 | 1.1765 | 30.191 | 1.7675 | 31.9585 | 福宁重工
19 | 235 | 甲板分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 4.065 | 1.601 | 48.927 | 5.666 | 54.593 | 福宁重工
20 | 216 | 首部分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 0.945 | 0.56994 | 25.846 | 1.5149 | 27.3609 | 福宁重工
21 | 236 | 首部分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 1.05 | 0.688 | 29.456 | 1.738 | 31.194 | 福宁重工
22 | 301 | 球鼻艏分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 0.03 | 0.325 | 16.861 | 0.355 | 17.216 | 福宁重工
23 | 601 | 上建分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 0.51 | 0.453 | 48.87 | 0.963 | 49.833 | 福宁重工
24 | 602 | 上建分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 2.896 | 1.053 | 40.701 | 3.949 | 44.65 | 福宁重工
25 | 603 | 上建分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 1.875 | 1.168 | 31.544 | 3.043 | 34.587 | 福宁重工
26 | 604 | 上建分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 2.254 | 0.941 | 41.418 | 3.195 | 44.613 | 福宁重工
27 | 605 | 上建分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 1.003 | 0.661 | 28.321 | 1.664 | 29.985 | 福宁重工
28 | 606 | 上建分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 2.952 | 1.532 | 44.66 | 4.484 | 49.144 | 福宁重工
29 | 607 | 上建分段 | 施工完成（ABS报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 0.955 | 0.745 | 25.919 | 1.7 | 27.619 | 福宁重工
30 | 608 | 上建分段 | 施工完成（未报检） | 已完工 | 一度临时保护 | 0.185 | 0.06 | 8.132 | 0.245 | 8.377 | 福宁重工
31 | 609 | 艏舷墙 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福宁重工
32 | 610 | 艉舷墙 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福宁重工
33 | 611 | 艉呆木 | 施工完成（未报检） | 未完成 | 未完成 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 3.563 | 福宁重工
34 | 612 | 拖曳绞车房 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福宁重工
[8 empty] | 1031.196 | 96.2401 | 1127.4361
[8 empty] | 汇总 分段结构重量（吨） | 汇总 预装总重量（吨） | 汇总 总重量（吨）
项目总报价XXX元
金额大写：人民币XXX元整